## Checkliste - Projekttagebuch -
Projekttagebuch - Emre dündar
Datum | Aufgabe | Aufwand h
2015-03-18 | Projekt-/Aufgabenvorstellung von Dr. Rösch und Herr Stark Brainstorming im Team Abklärung des Organisatorisches | 3
2015-03-23 | Grobe Aufgabenverteilung Test der verfügbaren Ressourcen Ideensammlung | 4
2015-03-25 | Der erste Versuch das Modul vrpn lokal zu installieren Strukturierung des Plans | 5
2015-03-26 | Review Weitere Versuche das Modul vrpn zu installieren | 4
2015-03-30 | Weitere Versuche das Modul vrpn zu installieren Besprechung mit Herrn Stark Oculus Rift bestellt Zusammen mit dem Herr Dr. Rösch die lokale Installation angeschaut Der Server 141.82.50.172 wird nun als Python working station genutzt UDP-Client mit Python geschrieben -> erfolgreich | 6
2015-03-31 | Die Positionen von dem Tracker kann ermittelt werden, jedoch funktioniert das Weiterleiten per UDP-Socket nicht | 2
2015-04-01 | Die gesamte Verbindung vom Tracker zum Simulationsprogramm eingerichtet, jedoch wegen Firewall-Block gescheitert UDP-Server auf dem 172er Server programmiert und getestet UDP-Receiver lokal programmiert und die Daten vom 172er Server getestet | 6
2015-04-08 | - Firewallproblem mit Herr Dr. Rösch gelöst - Komplette Verbindung vom Tracker zu SunSim hergestellt - Gestikerkennung teilweise programmiert | 3